## CB-0402F__PLAN MEJ 111-124
MÓDULO DE CONSULTA |  |  |  | Fecha de Generación de Reporte: 2018-03-05 09:59:04
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 20 FDL SUMAPAZ. |  |  |  | Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN |  |  |  | Fecha de Corte : 2017-05-30
Fecha de Recepción :2017-06-08 15:49:48 |  |  |  | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 FORMULACIÓN
COD_FILA | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE | ACCION REALIZADA | APROBADO EN INFORME
1 | 20 | 2017 | 111 | 2.1.2.1 | * Falla al no solicitar conciliación a través de reunion, entre FDLS y Contraloria, por cierre de hallazgos aprobados en planes de mejomiento, con la respectiva evidencia de realización de actividades. * Falta de seguimiento por eficacia a las acciones planteadas por planes de mejoramiento. | 101 | * Recopilar evidencia por cada uno de los hallazgos abiertos e incumplidos y solicitar mediante oficio reunión para su cierre ante la contraloria * Retroalimentar a través de reunión con interventores y supervisores de contratos, los temas de mayor incidencia en los hallazgos. * Implementar metodologia de cómites de seguimiento por interventoria y supervisión de contratos, en los cuales se de trazabilidad al cumplimiento de compromisos y medición de efectividad | CIERRE HALLAZGOS CONTRALORIA | (Número de hallazgos aprobados para cierre, con soporte de evidencias / Numero total de hallazgos abiertos por planes de mejoramiento contraloria)*100 | 100% | PROMOTOR DE CALIDAD | 2017-06-22 | 2017-09-30 | Evaluación | CERRADA POR CONTRALORIA | 2017-05-30 | Se remitio oficio 20177020021661 | Informe final de auditoria de regularidad No. 110
2 | 20 | 2017 | 111 | 2.1.3.1 | * No se cuenta con personal de planta asignado para la labor. * Se presentaron cambios en la administración y contratistas * Se presentaron fallas humanas por el desconocimiento de algunos procesos en la plataforma SIVICOF que impidieron registrar la totalidad de contratos. * Falta de actualizacion del sistema de información de contratos. | 102 | * Solicitar mediante oficio escrito, capacitación a la contraloria por plataforma SIVICOF. * Retroalimentar a través de comites el estado de novedades mensuales, dejando trazabilidad en actas. *Realizar reunión en donde se establezca responsable y fechas de cumplimiento para la actualización del sistema de información de contratos. | ACTUALIZACION CUADRO DE INFORMACIÓN CONTRATOS | (Número de reportes actualizados / Número total de reportes por actualizar)*100 | 100% | CONTRATACION/ COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. | 2017-06-22 | 2017-09-30 | Evaluación | CERRADA POR CONTRALORIA | 2017-05-30 | Oficio 20177020015711 20177010025562 Pantallazo confirmación Registro asistencia 30-08-17. Comité 01-08-17 Comité 09-08-17 Comité 25-07-17 Acta 12-07-17 | Informe final de auditoria de regularidad No. 110
3 | 20 | 2017 | 111 | 2.1.3.2 | * Durante la ejecución de la solicitud no se habia asignado el Supervisor o encargado del apoyo al mantenimiento de maquinaria. * Se mantuvo la falla al ingreso del supervisor. | 103 | * De acuerdo a la asignación de supervisión ya oficializada, se proyecta memorando especificando los parametros que deben seguirse acordes al procedimiento para suministro de insumos para el mantenimiento del parque automotor del FDLS- SUMAPAZ. * Elaborar OTROSI modificando cláusula que indicaba el proceso que se venia llevando por solicitud de recursos. * Modificar formato solicitud de suministro, con el fin de lograr dar cumplimiento al procedimiento. | CUMPLIMIENTO PROCEDIMIENTO SUMINISTRO INSUMOS | (Número de solicitudes de insumos que cumplan procedimiento/ Número total de solicitudes por suministro de insumos)*100 | 100% | PARQUE AUTOMOTOR E INVENTARIOS Y ALMACEN | 2017-06-22 | 2017-09-30 | Evaluación | CERRADA POR CONTRALORIA | 2017-05-30 | Memorando 20177020006373 Otro si modificación numeral 18 Formato modificación | Informe final de auditoria de regularidad No. 110
4 | 20 | 2017 | 111 | 2.1.3.3 | * Escasez de material fresado suministrado por el IDU, al momento de la ejecución de la actividad constructiva. | 104 | * Oficializar solicitud a la entidad pertinente IDU o UMV, de manera anticipada a los estudios previos. * En caso de no contar con el material requerido para el desarrollo de la obra, presentar alternativas técnicas que se ajusten con las especificaciones, con el animo de dar cumplimiento a los objetos contractuales. * Actualizar matriz de riesgos por eventos que potencialicen incumplimientos asociados a terceros. | DISPONIBILIDAD DE MATERIALES | (Cantidad de Materiales disponibles para ejecución proyectos/ Cantidad de Materiales establecidos para asignación y ejecución de obra establecidos en los estudios Previos)*100 | 100% | INFRAESTRUCTURA | 2017-06-22 | 2017-12-30 | Evaluación | CERRADA POR CONTRALORIA | 2017-05-30 | Oficio 20177020007611 Oficio 20177010012962 Correos 7-11-2017 Oficio 20177020003903 Memorando 20172100257153 Acta reunión 11-08-17 Matriz de riesgos | Informe final de auditoria de regularidad No. 110
5 | 20 | 2017 | 111 | 2.1.3.4 | * El ente interventor realizó aceptación del contrato y al informe establecido. | 105 | * Oficializar memorando a supervisores e interventores donde se indique los soportes y formatos pre establecidos que se deben adjuntar en la presentación de informes. * Oficializar solicitud de soportes requeridos (Según Estatuto Tributario) para corregir el hallazgo detectado por contraloria. | CUMPLIMIENTO EN SOPORTES | (Numero de soportes que cumplen de acuerdo a Oficio que especifica requerimiento / Numero total de soportes solicitados)*100 | 100% | INFRAESTRUCTURA | 2017-06-22 | 2017-09-30 | Evaluación | CERRADA POR CONTRALORIA | 2017-05-30 | Reunión 13-07-2017 | Informe final de auditoria de regularidad No. 110
6 | 20 | 2017 | 111 | 2.1.3.5 | * Generación mayores saldos por procesos de contratación. * Excedentes Financieros | 106 | * Incluir en comité de contratación las decisiones que definan en que se invertiran los recursos por excedentes financieros * Retroalimentar a través de reunión con interventores y supervisores de contratos, sus obligaciones y competencias | INCLUSION DECISIONES | (No. acciones cumplidas excedentes financieros comité contratación /No. total de acciones generadas por excedentes financieros comites de contratación)*100 | 100% | DESPACHO/COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ PLANEACION/ PRESUPUESTO/ ABOGADOS FDLS-SUMAPAZ | 2017-06-22 | 2017-10-30 | Evaluación | CERRADA POR CONTRALORIA | 2017-05-30 | Capacitación 18-10-2017 | Informe final de auditoria de regularidad No. 110
7 | 20 | 2017 | 111 | 2.1.4.1 | * Cambio de administración * Suspension presupuestal * Aplicación de la Directiva 012 * Circular 5 y 6 se debe enviar todos los proyectos a DEL y Entidades de cada Sector, para su aval. | 107 | * Realizar comites donde se determine los siguientes temas: - Revisión ejecución presupuesto. - Revisión a pagos realizados. - Contratos suscritos - Proyectos ya aprobados en comité de contratación. | COMITES SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTAL | (Número de comites seguimiento ejecucion presupuestal/ Número total de comites planificados por seguimiento ejecución presupuestal)*100 | 100% | PLANEACION | 2017-06-22 | 2017-10-30 | Evaluación | CERRADA POR CONTRALORIA | 2017-05-30 | Actas comité contratación 22-07-2017 Actas comité contratación 09-08-2017. Mesa OXP 27-07-17 Mesa OXP 31-08-17 Mesa OXP 27-09-17 Mesa OXP 24-10-17 | Informe final de auditoria de regularidad No. 110
8 | 20 | 2017 | 111 | 2.1.4.2 | No se incluyó desde el area de jurídica en el formato 400 CB-0104, las obligaciones que hacen parte del formato a subir a plataforma SIVICOF | 108 | * Realizar mesa de trabajo con los involucrados en el proceso, estableciendo responsabilidades en el registro de la información que se ingresa en la plataforma SIVICOF. | MESA DE TRABAJO | ( Numero de mesas de trabajo realizadas/ Numero de mesas de trabajo proyectadas)*100 | 100% | CONTABILIDAD | 2017-06-22 | 2017-10-30 | Evaluación | CERRADA POR CONTRALORIA | 2017-05-30 | Acta 12-07-2017 | Informe final de auditoria de regularidad No. 110
9 | 20 | 2017 | 111 | 2.2.1.1 | * Cambios de administración. * Priorización comunidad en acciones que no son lineas de inversión para la localidad. | 109 | * Realizar comites bimensuales, donde se determinen acciones que permitan dar cumplimiento al plan de desarrollo | CUMPLIMIENTO PROCEDIMIENTO PRESUPUESTAL | (Número de actividades planteadas en comités para el cumplimiento del plan de desarrollo presupuestal /Número total de actividades propuestas en plan de desarrollo)*100 | 100% | PLANEACION | 2017-06-22 | 2017-10-30 | Evaluación | CERRADA POR CONTRALORIA | 2017-05-30 | Acta 04-10-17 | Informe final de auditoria de regularidad No. 110
10 | 20 | 2017 | 111 | 2.2.1.2 | * Error en el registro de balance social reportado a la contraloria, el cual presentó inconsistencias referente a la metodologia implementada. | 110 | * Se establece por compromiso registrado en acta, el cumplimiento en el registro del formato CB-0021 Informe Balance Social de acuerdo a la metodologia establecida. | CUMPLIMIENTO REGISTRO INFORME BALANCE SOCIAL | (Registro logrado exitosamente INF BS/ Registro solicitado INF BS)*100 | 100% | PLANEACION | 2017-06-22 | 2017-10-30 | Evaluación | CERRADA POR CONTRALORIA | 2017-05-30 | Acta 17-08-17 | Informe final de auditoria de regularidad No. 110
11 | 20 | 2017 | 111 | 2.2.1.3 | * Durante los primeros meses de la ejecución de los proyectos 936,941 se determina la planificación del PMA | 111 | * Realizar comité durante el inicio de cada proyecto a ejecutar por el FDLS- Sumapaz, con el fin de coordinar actividades para el cumplimiento PMA. | CUMPLIMIENTO COMITES PMA | (Numero de acciones cumplidas por comité PMA/ Numero total de comites realizados por inicios de obra)*100 | 100% | INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTAL | 2017-06-22 | 2017-10-30 | Evaluación | CERRADA POR CONTRALORIA | 2017-05-30 | Acta 27-07-17 | Informe final de auditoria de regularidad No. 110
12 | 20 | 2017 | 111 | 2.3.2.1 | * No existia contador de planta asignado. * Premura por entrega y cumplimiento en los informes financieros. | 112 | * Nombramiento de contador de planta. * Verificar la informacion contable para proceder a realizar las amortizaciones de cada uno de los anticipos para proyectos de inversion. | AMORTIZACIONES DE ANTICIPOS | ( Numero de amortizacion realizadas durante el periodo/ Numero total de amortizaciones proyectas)*100 | 100% | CONTABILIDAD | 2017-06-22 | 2017-10-30 | Evaluación | CERRADA POR CONTRALORIA | 2017-05-30 | Nombramiento 02-11-2017 | Informe final de auditoria de regularidad No. 110
13 | 20 | 2017 | 111 | 2.3.2.2 | * A pesar de la continua gestión, no ha sido posible la devolucion del saldo pendiente por ejecutar por parte de la UMV por el convenio interadministrativo 25-2009. | 113 | * Realizar comité entre las áreas de infraestructura y de contratación para determinar las acciones que permitan continuar con el proceso que se venia llevando por la liquidación o devolución del presupuesto no ejecutado por la UMV. | CUMPLIIENTO DE ACCIONES GENERADAS | (Numero de acciones cumplidas por comité liquidación contrato UMV/Número de acciones propuestaspor comité liquidacion convenio inteeradministrativo UMV)*100 | 100% | DESPACHO -COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-INFRAESTRUCTURA- CONTRATACIÓN | 2017-06-22 | 2017-10-30 | Evaluación | CERRADA POR CONTRALORIA | 2017-05-30 | Acta 30-2017 Soportes de liquidación | Informe final de auditoria de regularidad No. 110
14 | 20 | 2017 | 111 | 2.3.2.3 | * No existia contador de planta asignado * Premura al trascribir las notas, se presentó una diferencia en las cuentas de maquinaria y equipos y en la de equipos de transporte. | 114 | * Nombramiento de contador de planta. * Establecer cronograma para la realización de informes contables con anticipación con el fin de evitar errores en las anotaciones originados por afan en el cumplimiento de las tareas. * Reclasificar en las notas de orden especifico. | INFORMES CONTABLES | (Número de informes contables realizados/ Número de informes contables programados)*100 | 100% | CONTABILIDAD | 2017-06-22 | 2017-10-30 | Evaluación | CERRADA POR CONTRALORIA | 2017-05-30 | Nombramiento 02-11-2017 | Informe final de auditoria de regularidad No. 110
15 | 20 | 2017 | 111 | 2.3.2.4 | * No se llevan bienes en construcción a bienes construidos | 115 | * Citar a comité de sostenibilidad Contable, con el fin de establecer compromisos para temas contables. * Depurar cuentas contables, amortización y reclasificación de cuentas contables con el fin de implementar el marco normativo de las NIF | COMITES CONTABLES | (Número de acciones cumplidas por comites contables realizados/Número total de acciones programadas por comites contables planificados)*100 | 100% | CONTABILIDAD | 2017-06-22 | 2017-10-30 | Evaluación | CERRADA POR CONTRALORIA | 2017-05-30 | Nombramiento 02-11-2017 Memorando 20177020004563 | Informe final de auditoria de regularidad No. 110
16 | 20 | 2017 | 124 | 3.1 | La entidad no cuenta con personal de planta suficiente que realice esta labor y debe contratar personas de apoyo a la gestion que realicen entre otras tantas las publicacione de los documentos que surgen de la actividad contractual | 1 | La actividad debe ser realizada por un único funcionario, que tenga acceso a la clave. | REGISTROS SIVICOF | (Número total expedientes generados en el periodo/ Número total de publicaciones generadas)*100 | 100% | CONTRATACION | 2017-08-28 | 2018-08-28 | En evaluación por contraloria | ABIERTA | 2017-08-29 | Nombramiento 02-11-2017 Memorando 20177020004563 | Informe final de auditoria de regularidad No. 78
17 | 20 | 2017 | 124 | 3.1 | No se tiene establecido cronograma de actividades para cumplimiento obligaciones especificas del funcionario que realiza la actividad | 2 | Establecer cronograma de trabajo por las actividades de publicaciones | CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA | (Número de actividades cumplidas de acuerdo a cronograma/ Número total de actividades registradas en cronograma)*100 | 85% | CONTRATACION | 2017-08-28 | 2018-08-28 | En evaluación por contraloria | ABIERTA | 2017-08-29 | Nombramiento 02-11-2017 Memorando 20177020004563 | Informe final de auditoria de regularidad No. 78
18 | 20 | 2017 | 124 | 3.2 | La decision se tomo por las emergencias que se presentaron de acuerdo a las caracteristicas de la localidad (deslizamientos, derrumbes, procesos erosivos entre otros) | 1 | Divulgacion y socialización de manual de funciones supervisor e interventor. | SOCIALIZACION MANUAL DE FUNCIONES SUPERVISOR E INTERVENTOR | (Número de supervisor e interventores socializados/ Número total de supervisores e intervetores socializados)*100 | 100% | CONTRATACION | 2017-08-28 | 2018-08-28 | En evaluación por contraloria | ABIERTA | 2017-08-29 | Nombramiento 02-11-2017 Memorando 20177020004563 | Informe final de auditoria de regularidad No. 78
19 | 20 | 2017 | 124 | 3.2 | Necesidad de realizar una adición al contrato de obra en beneficio y seguridad de todos los habitantes que transitan y sacan sus productos al mercado por estas vías afectadas por fenómenos de remoción en masa | 2 | Revisar entre las partes ejecutor, interventor y representante legal las viabilidades de adicionar y/o prorroga. | APROBACION ADICIONES / PRORROGAS | (Número de decisiones revisadas por adiciones y/o prorrogas /Número total de decisiones aprobadas por adiciones y/o prorrogas )*100 | 100% | CONTRATACION | 2017-08-28 | 2018-08-28 | En evaluación por contraloria | ABIERTA | 2017-08-29 | Nombramiento 02-11-2017 Memorando 20177020004563 | Informe final de auditoria de regularidad No. 78
20 | 20 | 2017 | 124 | 3.3 | Falta de control por los productos que se generan en cumplimiento a las obligaciones. | 1 | Formular de manera clara y especifica los estudios previos para aprobación del cómite de contratación con el fin de establecer control de los productos que se generen por cada una de las obligaciones | APROBACION ESTUDIOS PREVIOS COMITÉ DE CONTRATACION | (Número de estudios previos formulados de manera clara para control productos / Número de estudios previos aprobados por comité de contratación)*100 | 100% | CONTRATACION | 2017-08-28 | 2018-08-28 | En evaluación por contraloria | ABIERTA | 2017-08-29 | Nombramiento 02-11-2017 Memorando 20177020004563 | Informe final de auditoria de regularidad No. 78
21 | 20 | 2017 | 124 | 3.4 | Falta de una revisión técnica desde el sector | 1 | Remitir a los diferentes sectores idoneos la formulación con el fin de obtener aval técnico | ACTAS REUNION ELABORACION ESTUDIOS PREVIOS | (Número de estudios previos realizados/ Número de actas generadas por estudios previos y planteamiento de objetos contratos) *100 | 100% | PLANEACION - CONTRATACION - AREAS INVOLUCRADAS | 2017-08-28 | 2018-08-28 | En evaluación por contraloria | ABIERTA | 2017-08-29 | Nombramiento 02-11-2017 Memorando 20177020004563 | Informe final de auditoria de regularidad No. 78

## CB-0402F__PLAN MEJ 151-172
MÓDULO DE CONSULTA |  |  |  | Fecha de Generación de Reporte: 2018-03-05 09:47:35
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 20 FDL SUMAPAZ. |  |  |  | Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN |  |  |  | Fecha de Corte : 2015-12-29
Fecha de Recepción : 2016-02-24 15:29:41 |  |  |  | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 FORMULACIÓN
COD_FILA | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE | APROBADO EN INFORME
1 | 20 | 2017 | 151 | 3.1 | Falla en conformación de expedientes. | 1 | Proyectar memorando solicitando autorización por parte de la ordenadora del gasto para la intervención y corrección del contrato 034/2014, por duplicidad y triplicidad en el expediente. | INTERVENCION CONTRATOS | (Número de contratos intervenidos/ Número total de contratos a intervenir)*100 | 100% | PARQUE AUTOMOTOR | 2017-12-15 | 2018-11-14 |  | CERRADA | 2017-11-24 | Informe final de auditoria de regularidad No. 78
2 | 20 | 2017 | 151 | 3.2 | Objeto contractual corto para el alcance de vehículo (s) asignado (s) al fondo posteriormente a la firma del contrato. | 2 | Aprobar en comité de contratación, objetos contractuales amplios que cubran los vehículos vigentes y los que se reciban posteriormente. | OBJETOS CONTRACTUALES | (Número de objetos amplios y suficientes presentados / Número de objetos contractuales aprobados en comité de contratación)*100 | 0.9 | CONTRATACION/PARQUE AUTOMOTOR | 2017-12-15 | 2018-11-14 |  | CERRADA | 2017-11-24 | Informe final de auditoria de regularidad No. 78
3 | 20 | 2017 | 151 | 3.3 | Falta de verificación en los requisitos contractuales | 3 | Elaborar lista de verificación por requisitos contractuales para comprobación en informes de ejecución. | CONTROL OBLIGACIONES | (Número de requisitos contractuales requeridos/ Número de requisitos cumplidos sobre ejecución)*100 | 100% | PARQUE AUTOMOTOR | 2017-12-15 | 2018-11-14 |  | CERRADA | 2017-11-24 | Informe final de auditoria de regularidad No. 78
4 | 20 | 2017 | 151 | 3.4 | Desconocimiento general del personal por tiempo estimado contractualmente para las públicaciones SECOP | 4 | Generar memorando interno para supervisores e interventores reiterando la obligatoriedad en el cumplimiento del Decreto Único Reglamentario 1082 DE 2015 normas de contratación, SUBSECCION 7 "PUBLICIDAD Artículo 2.2.1.1.1.7.1 Publicidad en Secop. | MEMORANDO INFORMATIVO DECRETO UNICO REGLAMENTARIO PUBLICACION | Memorando proyectado/ Memorando entregado | 100% | CONTRATACION | 2017-12-15 | 2018-11-14 |  | CERRADA | 2017-11-24 | Informe final de auditoria de regularidad No. 78
5 | 20 | 2017 | 151 | 3.5 | Falta de verificación relacionada con la información que solicita los registros que se deben entregar por ejecución de obligaciones | 5 | Elaborar lista de verificación por registro de información de formatos de acuerdo al objeto del contrato. | LISTA DE VERIFICACION REGISTROS DE INFORMACION FORMATOS | (Lista de verificación registro de información formatos elaborados/Lista de verificación registro de información formatos proyectados)*100 | 100% | PARQUE AUTOMOTOR | 2017-12-15 | 2018-11-14 |  | CERRADA | 2017-11-24 | Informe final de auditoria de regularidad No. 78
6 | 20 | 2017 | 151 | 3.6 | Falla en la verificación de por firmas o avales de aprobación por parte del interventor | 6 | Elaborar lista de chequeo por verificación registros que contengan firmas de aprobación o autorización de servicios. | LISTA DE VERIFICACION REGISTROS DE FIRMAS | (Número de listas de verificación por registros de firmas o autorización realizado/Número de listas de verificación por registro de firmas o autorización proyectada)*100 | 100% | PARQUE AUTOMOTOR | 2017-12-15 | 2018-11-14 |  | CERRADA | 2017-11-24 | Informe final de auditoria de regularidad No. 78
7 | 20 | 2017 | 151 | 3.7 | Falla en el control de verificación por información que debe registrarse en los formatos establecidos para la ejecución de contratos. | 7 | Realizar reunión con el ejecutor del contrato para analizar los formatos que se implementaran de acuerdo al objeto del contrato, los cuales deben ser utiles y prácticos permitiendo el correcto y oportuno registro de la información requerida para la verificación de cumplimiento contractual | REUNION VERIFICACION FORMATOS | (Reunión realizada por verificación formatos/ Reunión programada verificación formatos)*100 | 100% | PLANEACIÓN | 2017-12-15 | 2018-11-14 |  | CERRADA | 2017-11-24 | Informe final de auditoria de regularidad No. 78
1 | 20 | 2017 | 172 | 3.1.1 | Falta de seguimiento en ejecución y liquidación del convenio | 1 | Continuar tramite administrativo para liquidación del convenio | LIQUIDACION CONVENIO | (Número de convenios a liquidar/ Número. de convenios liquidados)*100 | 100% | CONTRATACION | 2018-02-13 | 2019-01-30 | NO VENCIDA | ABIERTA | 2018-01-31
2 | 20 | 2017 | 172 | 3.2.1 | Falta de seguimiento y verificación de requisitos contractuales | 2 | Establecer metodologia para seguimiento de obligaciones convenios ETB | SEGUIMIENTO OBLIGACIONES | (Número de obligaciones cumplidas y soportadas por ejecución/ Número total de obligaciones establecidas contractualmente)*100 | 100% | SUPERVISOR ETB | 2018-02-13 | 2019-01-30 | NO VENCIDA | ABIERTA | 2018-01-31
3 | 20 | 2017 | 172 | 3.3.1 | Falta de verificación anterior a la elaboración de estudios previos | 3 | Verificar mediante revisión en terreno la real necesidad de instalación líneas telefonicas y de ser pertinente realizar la modificación o ajuste al convenio | VERIFICACION EN TERRENO | (Número de convenios ETB que realiza verificación con registro en terreno sobre las necesidades de instalación/ Número total de convenios suscritos con ETB)*100 | 100% | SUPERVISOR ETB | 2018-02-13 | 2019-01-30 | NO VENCIDA | ABIERTA | 2018-01-31

## CONTROL
(8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR
2017 | 111 | 2.1.2.1 | 101 | * Recopilar evidencia por cada uno de los hallazgos abiertos e incumplidos y solicitar mediante oficio reunión para su cierre ante la contraloria * Retroalimentar a través de reunión con interventores y supervisores de contratos, los temas de mayor incidencia en los hallazgos. * Implementar metodologia de cómites de seguimiento por interventoria y supervisión de contratos, en los cuales se de trazabilidad al cumplimiento de compromisos y medición de efectividad | PROMOTOR DE CALIDAD | 2017-06-22 | 2017-09-30 | CERRADA
2017 | 111 | 2.1.3.1 | 102 | * Solicitar mediante oficio escrito, capacitación a la contraloria por plataforma SIVICOF. * Retroalimentar a través de comites el estado de novedades mensuales, dejando trazabilidad en actas. *Realizar reunión en donde se establezca responsable y fechas de cumplimiento para la actualización del sistema de información de contratos. | CONTRATACION/ COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. | 2017-06-22 | 2017-09-30 | CERRADA
2017 | 111 | 2.1.3.2 | 103 | * De acuerdo a la asignación de supervisión ya oficializada, se proyecta memorando especificando los parametros que deben seguirse acordes al procedimiento para suministro de insumos para el mantenimiento del parque automotor del FDLS- SUMAPAZ. * Elaborar OTROSI modificando cláusula que indicaba el proceso que se venia llevando por solicitud de recursos. * Modificar formato solicitud de suministro, con el fin de lograr dar cumplimiento al procedimiento. | PARQUE AUTOMOTOR E INVENTARIOS Y ALMACEN | 2017-06-22 | 2017-09-30 | CERRADA
2017 | 111 | 2.1.3.3 | 104 | * Oficializar solicitud a la entidad pertinente IDU o UMV, de manera anticipada a los estudios previos. * En caso de no contar con el material requerido para el desarrollo de la obra, presentar alternativas técnicas que se ajusten con las especificaciones, con el animo de dar cumplimiento a los objetos contractuales. * Actualizar matriz de riesgos por eventos que potencialicen incumplimientos asociados a terceros. | INFRAESTRUCTURA | 2017-06-22 | 2017-12-30 | CERRADA
2017 | 111 | 2.1.3.4 | 105 | * Oficializar memorando a supervisores e interventores donde se indique los soportes y formatos pre establecidos que se deben adjuntar en la presentación de informes. * Oficializar solicitud de soportes requeridos (Según Estatuto Tributario) para corregir el hallazgo detectado por contraloria. | INFRAESTRUCTURA | 2017-06-22 | 2017-09-30 | CERRADA
2017 | 111 | 2.1.3.5 | 106 | * Incluir en comité de contratación las decisiones que definan en que se invertiran los recursos por excedentes financieros * Retroalimentar a través de reunión con interventores y supervisores de contratos, sus obligaciones y competencias | DESPACHO/COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ PLANEACION/ PRESUPUESTO/ ABOGADOS FDLS-SUMAPAZ | 2017-06-22 | 2017-10-30 | CERRADA
2017 | 111 | 2.1.4.1 | 107 | * Realizar comites donde se determine los siguientes temas: - Revisión ejecución presupuesto. - Revisión a pagos realizados. - Contratos suscritos - Proyectos ya aprobados en comité de contratación. | PLANEACION | 2017-06-22 | 2017-10-30 | CERRADA
2017 | 111 | 2.1.4.2 | 108 | * Realizar mesa de trabajo con los involucrados en el proceso, estableciendo responsabilidades en el registro de la información que se ingresa en la plataforma SIVICOF. | CONTABILIDAD | 2017-06-22 | 2017-10-30 | CERRADA
2017 | 111 | 2.2.1.1 | 109 | * Realizar comites bimensuales, donde se determinen acciones que permitan dar cumplimiento al plan de desarrollo | PLANEACION | 2017-06-22 | 2017-10-30 | CERRADA
2017 | 111 | 2.2.1.2 | 110 | * Se establece por compromiso registrado en acta, el cumplimiento en el registro del formato CB-0021 Informe Balance Social de acuerdo a la metodologia establecida. | PLANEACION | 2017-06-22 | 2017-10-30 | CERRADA
2017 | 111 | 2.2.1.3 | 111 | * Realizar comité durante el inicio de cada proyecto a ejecutar por el FDLS- Sumapaz, con el fin de coordinar actividades para el cumplimiento PMA. | INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTAL | 2017-06-22 | 2017-10-30 | CERRADA
2017 | 111 | 2.3.2.1 | 112 | * Nombramiento de contador de planta. * Verificar la informacion contable para proceder a realizar las amortizaciones de cada uno de los anticipos para proyectos de inversion. | CONTABILIDAD | 2017-06-22 | 2017-10-30 | CERRADA
2017 | 111 | 2.3.2.2 | 113 | * Realizar comité entre las áreas de infraestructura y de contratación para determinar las acciones que permitan continuar con el proceso que se venia llevando por la liquidación o devolución del presupuesto no ejecutado por la UMV. | DESPACHO -COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-INFRAESTRUCTURA- CONTRATACIÓN | 2017-06-22 | 2017-10-30 | CERRADA
2017 | 111 | 2.3.2.3 | 114 | * Nombramiento de contador de planta. * Establecer cronograma para la realización de informes contables con anticipación con el fin de evitar errores en las anotaciones originados por afan en el cumplimiento de las tareas. * Reclasificar en las notas de orden especifico. | CONTABILIDAD | 2017-06-22 | 2017-10-30 | CERRADA
2017 | 111 | 2.3.2.4 | 115 | * Citar a comité de sostenibilidad Contable, con el fin de establecer compromisos para temas contables. * Depurar cuentas contables, amortización y reclasificación de cuentas contables con el fin de implementar el marco normativo de las NIF | CONTABILIDAD | 2017-06-22 | 2017-10-30 | CERRADA
2017 | 124 | 3.1 | 1 | La actividad debe ser realizada por un único funcionario, que tenga acceso a la clave. | CONTRATACION | 2017-08-28 | 2018-08-28 | ABIERTA
2017 | 124 | 3.1 | 2 | Establecer cronograma de trabajo por las actividades de publicaciones | CONTRATACION | 2017-08-28 | 2018-08-28 | ABIERTA
2017 | 124 | 3.2 | 1 | Divulgacion y socialización de manual de funciones supervisor e interventor. | CONTRATACION | 2017-08-28 | 2018-08-28 | ABIERTA
2017 | 124 | 3.2 | 2 | Revisar entre las partes ejecutor, interventor y representante legal las viabilidades de adicionar y/o prorroga. | CONTRATACION | 2017-08-28 | 2018-08-28 | ABIERTA
2017 | 124 | 3.3 | 1 | Formular de manera clara y especifica los estudios previos para aprobación del cómite de contratación con el fin de establecer control de los productos que se generen por cada una de las obligaciones | CONTRATACION | 2017-08-28 | 2018-08-28 | ABIERTA
2017 | 124 | 3.4 | 1 | Remitir a los diferentes sectores idoneos la formulación con el fin de obtener aval técnico | PLANEACION - CONTRATACION - AREAS INVOLUCRADAS | 2017-08-28 | 2018-08-28 | ABIERTA
2017 | 151 | 3.1 | 1 | Proyectar memorando solicitando autorización por parte de la ordenadora del gasto para la intervención y corrección del contrato 034/2014, por duplicidad y triplicidad en el expediente. | PARQUE AUTOMOTOR | 2017-12-15 | 2018-11-14 | ABIERTA
2017 | 151 | 3.2 | 2 | Aprobar en comité de contratación, objetos contractuales amplios que cubran los vehículos vigentes y los que se reciban posteriormente. | CONTRATACION/PARQUE AUTOMOTOR | 2017-12-15 | 2018-11-14 | ABIERTA
2017 | 151 | 3.3 | 3 | Elaborar lista de verificación por requisitos contractuales para comprobación en informes de ejecución. | PARQUE AUTOMOTOR | 2017-12-15 | 2018-11-14 | ABIERTA
2017 | 151 | 3.4 | 4 | Generar memorando interno para supervisores e interventores reiterando la obligatoriedad en el cumplimiento del Decreto Único Reglamentario 1082 DE 2015 normas de contratación, SUBSECCION 7 "PUBLICIDAD Artículo 2.2.1.1.1.7.1 Publicidad en Secop. | CONTRATACION | 2017-12-15 | 2018-11-14 | ABIERTA
2017 | 151 | 3.5 | 5 | Elaborar lista de verificación por registro de información de formatos de acuerdo al objeto del contrato. | PARQUE AUTOMOTOR | 2017-12-15 | 2018-11-14 | ABIERTA
2017 | 151 | 3.6 | 6 | Elaborar lista de chequeo por verificación registros que contengan firmas de aprobación o autorización de servicios. | PARQUE AUTOMOTOR | 2017-12-15 | 2018-11-14 | ABIERTA
2017 | 151 | 3.7 | 7 | Realizar reunión con el ejecutor del contrato para analizar los formatos que se implementaran de acuerdo al objeto del contrato, los cuales deben ser utiles y prácticos permitiendo el correcto y oportuno registro de la información requerida para la verificación de cumplimiento contractual | PLANEACIÓN | 2017-12-15 | 2018-11-14 | ABIERTA
2017 | 172 | 3.1.1 | 1 | Continuar tramite administrativo para liquidación del convenio | CONTRATACION | 2018-02-13 | 2019-01-30 | ABIERTA
2017 | 172 | 3.2.1 | 2 | Establecer metodologia para seguimiento de obligaciones convenios ETB | SUPERVISOR ETB | 2018-02-13 | 2019-01-30 | ABIERTA
2017 | 172 | 3.3.1 | 3 | Verificar mediante revisión en terreno la real necesidad de instalación líneas telefonicas y de ser pertinente realizar la modificación o ajuste al convenio | SUPERVISOR ETB | 2018-02-13 | 2019-01-30 | ABIERTA