## Hoja1
ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2020
CONTROL DE CAMBIOS
PROCESOS ASOCIADOS |  | Gestión Pública Territorial Local Gestión Corporativa Institucional Servicio de Atención a la Ciudadanía Alcaldías Locales Inspección Vigilancia y Control |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 31 de enero de 2020 | Primera versión del plan de gestión de la alcaldía local para la vigencia 2020
[5 empty] | 2 |  | Se realizan ajustes de forma en el formato,
Se separan las metas realcionadas con operativos del proceso de IVC y se realizan ajustes de redacción en los indicadores, se actualizan las metas transversales y se complementan las líneas base.
[5 empty] | 3 | 23 de abril de 2020 | Para el primer trimestre de la vigencia 2020, el plan de gestión de la alcaldía local alcanzó un nivel de desempeño del 94%. Durante el periodo, el plan de gestión tuvo las modificaciones que se detallan a continuación: i) Teniendo en cuenta la solicitud realizada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local –DGDL en el marco de las acciones que ha tomado el distrito para atender el aislamiento preventivo por la emergencia causada por el COVID- 19 se eliminó la meta “Adelantar el 100% de los procesos contractuales de malla vial y parques de la vigencia 2020, utilizando los pliegos tipo” programada para la vigencia. ii) En atención a las solicitudes realizadas por los alcaldes locales y promotores de mejora se reprogramaron las metas a) Ejecutar el 100% del plan de sostenibilidad contable, que se formule para la vigencia en concordancia con las condiciones contables de la alcaldía local y b) Mantener el 100% de la información de las páginas Web actualizada de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014 para segundo, tercer y cuarto trimestre de la vigencia 2020.
[5 empty] | 4 | 25 de junio de 2020 | En atención a la solicitud remitida por la Subsecretaría de Gestión Local - SGL se modifican las dos metas de participación (Encuentros Ciudadanos y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas) incorporadas en el plan de gestión Y, se modifica la programación de la meta i)Realizar el levantamiento de una (1) caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de los servicios que presta el proceso segmentarlos en grupos que compartan atributos similares y a partir de allí gestionar acciones de acuerdo a la metodología establecidas por la OAP.
[5 empty] | 5 | 28 de Julio de 2020 | Para segundo trimestre de la vigencia 2020, el plan de gestión de la alcaldía local alcanzó un nivel de desempeño del 94%. Ahora bien, de acuerdo con las solicitudes realizadas por el Director para la Gestión Policiva y el Subsecretario de Gestión Institucional se realizaron las siguientes modificaciones al plan de gestión: • Modificación del avance de la meta “Fallar de fondo el 20 % de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía con corte a 31-12-2019" para primer trimestre. (Correo electrónico del 10/07/2020) • Adicionar la meta “Diligenciar el 100% del formulario de indicadores sobre transparencia” (Radicado No. 20204000166683)
[5 empty] | 6 | 30 de septiembre de 2020 | En atención al desarrollo de las mesas técnicas de revisión de avances y desempeños de metas realizadas entre: alcaldías locales - Subsecretaría de Gestión Local, alcaldías locales y, en el marco de las solicitudes remitidas por la Subsecretaría de Gestión Institucional y el líder del equipo Políticas Públicas y Gestión del Conocimiento se realizan por solicitud y aprobación de los líderes de proceso se modifican las metas: • Girar mínimo el 60% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2018 y anteriores (inversión). • Diligenciar el 100% del formulario de indicadores sobre transparencia. Dejando la programación total a cuarto trimestre. • Realizar el levantamiento de una (1) caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de los servicios que presta el proceso segmentarlos en grupos que compartan
[5 empty] | 7 | 28 de octubre de 2020 | Paratercer trimestre de la vigencia 2020, el plan de gestión de la alcaldía local alcanzó un nivel de desempeño del 86%.
[5 empty] | 8 | 01 de febrero de 2021 | Inclusión del reporte Avance de las metas de gestión cuarto trimestre 2020
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [12 empty] | INDICADOR |  |  |  | REPORTA CB0404 | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[21 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN II TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN III TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | META PLAN DE GESTION VIGENCIA | PONDERACION DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR |  | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | METODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE RESULTADO
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Gestión Pública Territorial Local | Establecer una (1) línea base de la participación (presencial y virtual) en los encuentros ciudadanos realizados durante el 2020 en la localidad | 5.33% | GESTIÓN | Línea base construida | Pico de asistencia: Las personas que ingresaron a los Encuentros Ciudadanos a través de Facebook Live o la plataforma establecida según la metodología del Consejo de Planeación Local Encuentros Ciudadanos presenciales: número de asistentes a los Encuentros Ciudadanos, registrados en las planillas de asistencia | N/A | SUMA | Participantes en encuentros ciudadanos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | EFICACIA | Reportes de participantes | Grupo Planeación - Alcaldía Local | Consulta en la carpeta de encuentros ciudadanos 2020 o entregables del contrato | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | Durante el ejercicio de presupuestos participativos se conto con un promedio de 296 personas que se conectaron en distintos momentos pero solo un promedio de 110 personas se mantuvieron en la transmisión | https://www.facebook.com/alcaldia.kennedy/videos/1620314551482169 | Línea base construida | 1 | 1 | 100% | De acuerdo a las condiciones por la urgencia sanitaria y los lineamientos establecidos la administracion local realizo 5 espacios de encuentros ciudadanos en las siguientes fechas: 27 de junio/20= 81 4 de julio/20= 55 asistentes 25 de julio= 30 1 de agosto/20=13 8 de agosto/20=31 para un total de 210 asistentes
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Gestión Pública Territorial Local | Establecer una (1) línea base de la participación (presencial y virtual) en la rendicion de cuentas realizados durante el 2020 en la localidad | 5.33% | GESTIÓN | Línea base construida | Pico de asistencia: Las personas que ingresaron a la rendición de cuentas a través de Facebook Live o la plataforma establecida según la metodología del Consejo de Planeación Local | N/A | SUMA | Participantes en audiencia de rendición de cuentas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | EFICACIA | Reportes de participantes | Grupo Planeación - Alcaldía Local | Consulta en la carpeta de rendición de cuentas 2020 o entregables del contrato | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | Durante la rendición de cuentas dado la dificultad presentada por la conectividad para territorio, se encontró que de 3714 personas que se conectaron en distintos momentos de la reunión, solo alrededor de 77 personas se mantuvieron conectadas durante la transmisión. | Reporte de datos de facebook live https://www.facebook.com/alcaldiadesumapaz/ | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | Línea base construida | 1 | 1 | 100% | Durante la rendición de cuentas dado la dificultad presentada por la conectividad para territorio, se encontró que de 3714 personas que se conectaron en distintos momentos de la reunión, solo alrededor de 77 personas se mantuvieron conectadas durante la transmisión.
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Pública Territorial Local | Ejecutar el 100% del plan de acción que se formule para la implementación de los presupuestos participativos. | 5.33% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción para la implementación de los presupuestos participativos | (número de actividades ejecutadas del plan de acción durante el periodo / número de acciones programadas)*100% | N/D | CONSTANTE | Actividades ejecutadas | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte enviado a la Subsecretaria de Gestión Local | Grupo Planeación - Alcaldía Local |  | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local cumplió con el 100% de las actividades de presupuestos participativos: 1.Contratación de la Plataforma de votación para priorización de conceptos de líneas de gasto. 2. Capacitación y divulgación sobre acceso y reglas de la plataforma, y la utilización del instrumento de votación. | Reporte Subsecretaría de Gestión Local | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local cumplió con el 100% de las actividades de presupuestos participativos: Acta de acuerdo, formatos de concepto preliminar, actas de evidencia de reunión, | Reporte de Subsecretaría de Gestión Local | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local cumplió con el 100% de las actividades de presupuestos participativos: Acta de acuerdo, formatos de concepto preliminar, actas de evidencia de reunión, | Reporte de Subsecretaría de Gestión Local | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción para la implementación de los presupuestos participativos | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local cumplió con el 100% de las actividades de Presupuestos Participativos de acuerdo a las condiciones establecidas
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Pública Territorial Local | Lograr el 90% de cumplimiento físico acumulado del plan de desarrollo local. | 5.33% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de cumplimiento físico acumulado del Plan de Desarrollo Local | Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento físico del Plan de Desarrollo Local reportado en la MUSI. | 84.3% | CRECIENTE | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 90% | 90% | EFICACIA | Reporte MUSI | Grupo Planeación - Alcaldía Local |  | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 90% |  |  | Meta pendiente por recibir información. | Reporte Musi | Porcentaje de cumplimiento físico acumulado del Plan de Desarrollo Local |  |  |  | El reporte oficial que presenta el porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento físico del Plan de Desarrollo Local reportado en la MUSI, se encuentra pendiente de envio por parte de la Secretaria Distrital de Planeación.
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Comprometer mínimo el 20% a 30 de junio y el 92% a 31 de diciembre de 2020 del presupuesto de inversión directa disponible a la vigencia para el FDL | 5.33% | GESTIÓN | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2020 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | 18,68 Junio 91,94 Diciembre | CRECIENTE | compromisos 2020 | 0 | 20% | 0 | 92% | 92% | EFICACIA | Reporte PREDIS | FDL - Alcaldía Local |  | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 20% | 7.04% | 35.2% | Según el reporte predis a 30 de junio de 2020, la ejecución en invesión fue del 7,04% | Sistema predis, ejecución del presupuesto de gastos e inversión con corte 30 de junio de 2020 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 92% | 95% | 100% | Según el reporte a corte 31 de diciembre de 2020,, la ejecución en inversión fue del 95.11% | Reporte PREDIS | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2020 | 92% | 95% | 100% | Según el reporte a corte 31 de diciembre de 2020,, la ejecución en inversión fue del 95.11%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Girar mínimo el 25% del presupuesto de inversión directa comprometido en la vigencia 2020 | 5.33% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de la Vigencia 2019 | (Valor de los giros de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la vigencia)*100 | 29.82 | CRECIENTE | giros 2020 | 0 | 0 | 0 | 25% | 25% | EFICACIA | Reporte PREDIS | FDL - Alcaldía Local |  | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 25% | 39.05% | 100% | Según el reporte a corte 31 de diciembre de 2020,, la inversión directa comprometida fue del 39.05% | Reporte PREDIS | Porcentaje de Giros de la Vigencia 2019 | SI | 39.05% | 100% | Según el reporte a corte 31 de diciembre de 2020,, la inversión directa comprometida fue del 39.05%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Girar mínimo el 60% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 (inversión). | 5.33% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2019 y anteriores | (Valor de los giros de obligaciones por pagar de la vigencia 2019 / Valor total de las obligaciones por pagar de la vigencia 2019)*100 | 79.69 | CRECIENTE | giros obligaciones por pagar 2019 | 0 | 0 | 0 | 60% | 60% | EFICACIA | Reporte PREDIS | FDL - Alcaldía Local |  | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 60% | 62.76% | 100% | Según el reporte a corte 31 de diciembre de 2020,, el % de OXP de vigencia 2019 por giros fue del 62,76% | Reporte PREDIS | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2019 y anteriores | SI | 62.76% | 100% | Según el reporte a corte 31 de diciembre de 2020,, el % de OXP de vigencia 2019 por giros fue del 62,76%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Girar mínimo el 60% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2018 y anteriores (inversión). | 5.33% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar | (Valor de los giros de obligaciones por pagar de la vigencia 2018 y anteriores / Valor total de las obligaciones por pagar de la vigencia 2018 y anteriores)*100 | 44.49 | CRECIENTE | giros obligaciones por pagar 2018 y anteriores | 0 | 0 | 0 | 60% | 60% | EFICACIA | Reporte PREDIS | FDL - Alcaldía Local |  | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 60% | 79.34% | 100% | Según el reporte a corte 31 de diciembre de 2020,, el % de OXP de vigencias anteriores fue del 79,34% | Reporte PREDIS | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar | SI | 79.34% | 100% | Según el reporte a corte 31 de diciembre de 2020,, el % de OXP de vigencias anteriores fue del 79,34%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Ejecutar el 100% de las actividades establecidas para las alcaldías locales, en materia de SIPSE local. | 5.33% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de ejecución del SIPSE local | (número de actividades ejecutadas del plan de acción durante el periodo / número de acciones programadas)*100% | N/D | CONSTANTE | Actividades ejecutadas | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte a la Dirección de Gestión para el desarrollo local | Profesional 222-24 del área administrativa - Alcaldía Local |  | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 100% | 100% | 100% | La Alcaldia Local ejecutó el 100% de las actividades establecidas para el trimestre en materia de SIPSE local, entre las cuales se encuentran: -Reportar los requerimientos a los enlaces de la DGDL en relación al mejoramiento de la herramienta tecnológica. -Normalización del cargue de información en el Módulo de Contratación y Módulo financiero de SIPSE local para la vigencia 2020. - Participar en los entrenamientos de la DGDL sobre las generalidades de SIPSE local -Participar en los entrenamientos de la DGDL sobre el módulo de proyectos y banco de iniciativas ciudadanas de SIPSE local | Reporte Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | 75% | 75% | Con relación a la meta de cumplimiento plan de acción SIPSE, el FDL-Sumapaz reporto evidencia y trazabilidad en la fecha indicada, de la cual se obtuvo el 75% de cumplimiento de acuerdo a la calificación generada por la Dirección de la Gestión para el Desarrollo Local. | Reporte de cumplimiento SIPSE Local remitido por la Dirección de Gestión Local. | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local participó al 100% en las actividades programadas por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | Reporte de cumplimiento SIPSE Local remitido por la Dirección de Gestión Local. | Porcentaje de ejecución del SIPSE local | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local participó en las siguientes actividades programadas por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local: - Reportar los requerimientos a los enlaces de la DGDL en relación al mejoramiento de la herramienta tecnológica. - Participar en el entrenamiento programado por la DGDL acerca de la operación en las nuevas funcionalidades - Plan Anual de Adquisiciones - Participar en las mesas de trabajo relacionadas con el desarrollo de la nueva funcionalidad de SIPSE - Módulo de Pagos. - Registrar la información de todos los procesos en cada módulo del sistema . - Actualizar los usuarios oportunamente cuando sea necesario para el correcto flujo de la información en el sistema. - Responder las encuestas presentadas en los entrenamientos de la DGDL. - Normalización del cargue de información de los procesos de Infraestructura en el Módulo de Contratación y Módulo financiero de SIPSE local para la vigencia 2020. - Participar en los entrenamientos de la DGDL sobre las generalidades de SIPSE local - Participar en los entrenamientos de la DGDL sobre el módulo de proyectos y banco de iniciativas ciudadanas de SIPSE local. - Participar en los entrenamientos de la DGDL sobre el módulo de contratación y financiero de SIPSE local
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Ejecutar el 100% del plan de sostenibilidad contable, que se formule para la vigencia en concordancia con las condiciones contables de la alcaldía local. | 5.33% | GESTIÓN | Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento del Plan de Sostenibilidad contable programado | (número de actividades ejecutadas del plan de acción durante el periodo / número de acciones programadas)*100% | N/D | CONSTANTE | Actividades ejecutadas | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte Contador Alcaldía Local | Contador- Alcaldía Local |  | SI | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | 100% | 100% | 100% | Se da cumplimiento al plan de sostenibilildad contable de acuerdo a las acciones establecidas | Plan de sostenibilidad contable remitido mediante memorando No. 20207020007933 | 100% | 100% | 100% | De acuerdo al plan de sostenibilidad contable, se da cumplimiento a las actividades periodicas para el proceso, realizando reporte el día 05 de octubre de acuerdo a lo solicitado desde la DGL. La Alcaldía Local envió la información correspondiente a 7 actividades en el periodo de corte. Cabe resaltar que la información reportada por la Alcaldía es validada por parte de cada alcaldía y son ellos los responsables del cumplimiento en logros y objetivos de los compromisos adquiridos en su Plan de Sostenibilidad Contable | Reporte de Plan de sostenibilidad contable a través de Memorando No. 20207020013073 | 100% | 100% | 100% | Se da cumplimiento a través de la entrega de plan de sostenibilidad contable IV trimestre 2020: Comprobante diario Notas manuales reclasificación 2020. Comprobante diario depuración y reclasificación Notas manuales almacén | Se genera reporte de actividades del plan de sostenibilidad contable de acuerdo al memorando NO. 20217020000063 | Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento del Plan de Sostenibilidad contable programado | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local envió la información correspondiente a 3 actividades en el periodo de corte. Cabe resaltar que la información reportada por la Alcaldía es validada por parte la misma y son ellos los responsables del cumplimiento en logros y objetivos de los compromisos adquiridos en su Plan de Sostenibilidad Contable.
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Gestión Corporativa Institucional | Diligenciar el 100% del formulario de indicadores sobre transparencia. | 5.33% | GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento bateria de indicadores de transparencia | ( Cantidad de variables publicadas de la bateria de indicadores de transparencia de la vigencia/ Cantidad total de la batería de indicadores de transparencia en la vigencia) * 100 | N/D | CONSTANTE | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte Instrumento bateria de indicadores | Fondo de Desarrollo Local | Diligenciamiento del formulario de bateia de indicadores |  | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 100% | 96% | 96% | Se dio cumplimiento al 96%, por cuanto lde as 25 preguntas asignadas fueron diligenciadas 24 en su totalidad. | Diligenciamiento del formulario de bateria de indicadores | Porcentaje de cumplimiento bateria de indicadores de transparencia | 100% | 96% | 96% | Se dio cumplimiento al 96%, por cuanto lde as 25 preguntas asignadas fueron diligenciadas 24 en su totalidad.
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 10 actividades de prevención en materia de convivencia relacionadas con articulos pirotecnicos y sustancias peligrosas (socialización, sensibilización, charlas pedagogicas) | 5.33% | GESTIÓN | Acciones de control a las actuaciones de IVC control en materia actividad económica | No Acciones de control a las actuaciones de IVC control en materia actividad económica (en el mes de diciembre se deben realizar los operativos pólvora y artículos pirotécnicos) | 10 | SUMA | acciones de control u operativos | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | EFICACIA | Reporte a la Dirección de Gestión Policiva | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local |  | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 3 | 3 | 100% | Se da cumplimiento a través de las atividades de control que se relacionan a continuación; 1. Acta de evidencia de reunión del día 16 de junio de 2020, en la corregiduría de Betanía por actividad de prevención en materia de convivencia relacionada con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas . 2. Acta de evidencia de reunión del día 09 de junio de 2020, en la corregiduria de Nazareth por charla pedagogíca y preventiva en artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas. 3. Acta de evidencia de reunión del día 04 de mayo de 2020, en la corregiduría de San Juan por actividad de socialización artículo 100 de la ley 1801 prevención agua contaminación sustancias químicas. | 3 Actas de evidencia de reunión por control en materia de artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas. | 3 | 3 | 100% | Se realizan actividades en materia de artículos pirotécnicos: 1. 20 de agosto de 2020 Socialización código nacional de policia artículo 29 y 30 de la ley 1801. 2. 10 de septiembre de 2020 Sustancias peligrosas Betanía. 3. 02 de septiembre de 2020 Socialización código nacional de polícia 1801 San Juan | Acta evidencia de reunión | 4 | 4 | 100% | Se da cumplimiento a través de las atividades de control que se relacionan a continuación; 1. Actividad de prevención en materia de convivencia relacionada con articulos pirotecnicos 01 de diciembre de 2020, vereda Betania. 2. Actividad de prevención en materia de convivencia relacionada con articulos pirotecnicos 01 de octubre de 2020, vereda Betania. 3. Actividad de prevención en materia de convivencia relacionada con articulos pirotecnicos 29 de octubre de 2020. 4. Socialización articulo 20 ley 1801 prohibición polvora vereda san Juan, noviembre 27 de 2020. | Acta evidencia de reunión | Acciones de control a las actuaciones de IVC control en materia actividad económica | 10 | 10 | 100% | Durante la vigencia 2020, se realizaron 10 operativos para el control en materia de actividad económica, en los cuales se verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 1801. En los cuales se encontró incumplimiento, se tomaron las acciones correctivas correspondientes.
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Ralizar 12 actividades de prevención(socialización, sensibilización, charlas pedagogicas )del código nacional de policia Ley 1801 de 2016 y métodos alternativos de resolución de conflictos a los habitantes de la localidad. | 5.33% | GESTIÓN | N° actividadades de prevención y socialización | N° actividades de prevención y socialización del código nacional de policia Ley 1801 de 2018 a los habitantes de la localidad. | N/D | SUMA | Actividadades de prevención y socialización | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | EFICACIA | Reporte a la Dirección de Gestión Policiva | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local |  | SI | 2 | 2 | 100% | En el I trimestre se adelataron las siguientes actividades de prevencion y socialización código nacional de policia Ley 1801 de 2018: 1.19-02-2020 Métodos alternativos resolución de conflictos. 2. 19-03-2020 Actividad de prevención y socialización de la ley 1801 Corregimiento de Betanía, veredas Peñaliza y Raizal | ACTAS DE EVIDENCIA DE REUNION. | 3 | 4 | 100% | Se da cumplimiento a través de las actividades de socialización que se relacionan a continuación: 1. Acta de evidencia de reunión del 16 de abril de 2020, en la corregiduría de san Juan por socialización decreto 457 sanciones sujetas de acuerdo al articulo 368 código 1801 de 2018. 2. Acta de evidencia de reunión del 29 de abril de 2020, en la corregiduría de san Juan por socialización decreto 593 sanciones sujetas de acuerdo al articulo 368 código 1801 de 2018. 3. Acta de evidencia de reunión del 15 de mayo de 2020, en la corregiduría de Betanía por socialización aislamiento obligatorio conforme al artículo 206 del código 1801 de 2018. 4. Acta de evidencia de reunión del día 08 de mayo de 2020, en la corregiduría de Nazareth por socialización del código nacional de policia y convivencia en corregiduría de Nazareth. | 4 Actas de evidencia de reunión por control en materia de artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas. | 3 | 3 | 100% | Se da cumplimiento a través de las actividades relacionadas con charlas de socialización código nacional de policia: 1. Corregiduria de San Juan 02 de septiembre de 2020. 2. Corregiduria de Nazareth 03 de agosto de 2020. 3. Corregiduria de San Juan 18 de septiembre de 2020 | Evidencias actas de reunión | 4 | 4 | 100% | Para el trimestre se da cumplimiento en la meta de acuerdo a los siguientes registros: 1. Actividad de prevención y socialización codigo nacional de seguridad 1801 08 de octubre de 2020 corregimiento de Betania. 2. Actividad de prevención y socialización ley 1801 04 de diciembre San Juan, 3. Actividad de socialización ley 1801 18 de noviembre de 2020, centro poblado de nazareth. 4. Socialización ley 1801, octubre 30 de 2020 corregiduria de san Juan | Evidencias actas de reunión | N° actividadades de prevención y socialización | 12 | 13 | 100% | Durante la vigencia 2020, se realizaron 13 actividades de prevención y socialización, cumpliendo con el 100% de la meta establecida.
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 6 actividades de prevención (socialización, sensibilización, charlas pedagogicas, orientación personalizada) en materia de mineria, medio ambiente y relación con los animales | 5.33% | GESTIÓN | N° actividadades de prevención en materia de minería, mediombiente y con relación a animales realizadas. | Número de actividades de prevención en materia de minería, mediombiente y con relación a animales realizadas. | 8 | SUMA | actividades de prevención en materia de minería, mediombiente y con relación a animales realizadas. | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | EFICACIA | Aplicativo Relacionado | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local |  | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 2 | 2 | 100% | Se da cumplimiento a través de las actividades de prevención relacionadas con charlas de socialización en materia de medio ambiente y relación con los animales de acuerdo a los registros que se relacionan a continuación: 1. Acta de evidencia de reunión del día 22 de abril de 2020 relacionada con prevención en materia de prevención con el medio ambiente y relación con los animales en el corregimiento de Betania. 2. Acta de evidencia de reunión del día 02 de junio de 2020 relacionada con prevención en materia de prevención con el medio ambiente y relación con los animales en el corregimiento de nazareth. | 2. Actas de evidencia de reunión por prevención en materia de medio ambiente y relación con los animales. | 2 | 2 | 100% | Se da cumplimiento a través de las actividades por relacionadas con charlas de socialización medio ambiente y relación con los animales de acuerdo a la siguiente infromación: 1.03 de agosto de 2020 comportamiento que pone en riesgo la tenencia irresponsable de caninos corregiduria de nazareth. 2. Acta de relación con los animales 15 de septiembre de 2020 | Evidencias actas de reunión | 2 | 2 | 100% | Se da cumplimiento a través de las actividades por relacionadas con charlas de socialización medio ambiente y relación con los animales de acuerdo a la siguiente infromación: 1. Socialización y sensibilizacion orientación personalizada en materia de medio ambiente, mineria y relación con los animales. 2. Socialización en materia de medio ambiente vereda las vegas 10 de noviembre de 2020 | Evidencias actas de reunión | N° actividadades de prevención en materia de minería, mediombiente y con relación a animales realizadas. | 6 | 6 | 100% | Se alcanzó un avance del 100% con respecto a los valores programados durante de la vigencia.
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Fallar de fondo el único (l) expediente de policía a cargo de las correguidurías con corte a 31-12-2019 | 5.33% | GESTIÓN | Porcentaje de expedientes de policía con fallo de fondo | (No de fallos realizados durante el trimestre/ expedientes procesales allegados a 31 de diciembre de 2019)*100 | 22 | SUMA | Fallos de fondo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | EFICACIA | Aplicativo Relacionado | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local |  | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | Se registra cierre de proceso verbal abreviado No. 13-2019 de acuerdo al auto ordenado cierre de procedimiento y archivo de diligencias generado el día 25 de Junio de 2020 | * Auto ordenado de cierre de procedimiento y archivo de las diligencias. * Registro cierre de aplicativo SI ACTUA Querella 013 de 2018. | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | Porcentaje de expedientes de policía con fallo de fondo | 1 | 1 | 100% | Se registra cierre de proceso verbal abreviado No. 13-2019 de acuerdo al auto ordenado cierre de procedimiento y archivo de diligencias generado el día 25 de Junio de 2020, se cumple con la meta establecida para la vigencia 2020.
|  |  | Subtotal metas alcaldías locales | 79.95% | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Obtener una calificación semestral igual o superior al 70 % en la medición desempeño ambiental de la dependencia, empleando como mecanismo de medición la herramienta establecida por la Oficina Asesora de Planeación. | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento de criterios ambientales | Porcentaje de cumplimiento de criterios ambientales | 0 | CONSTANTE | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | 0% | 70% | 0% | 70% | 70% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Planeación Institucional | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 70% | 88% | 100% | La Alcaldía Local cumplió con el 100% de los criterios ambientales evaluados durante el trimestre: Rally Digital, Reporte consumo de papel, Participación eventos ambientales y huella ecológica de conformidad con el reporte remitido por la Oficina Asesora de Planeación. | Reporte criterios ambientales | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 70% | 33% | 47.14% | Total personas 156, funcionarios 16, contratistas 140 Reporte consumo de papel hasta noviembre Política ambiental: socialización política, participación 19 personas, porcentaje de participación: 12.17% Actividades ambientales: 25 personas, participación 16% 1. programas ambiental 18-11-20, participación 19 personas 2. programas ambientales 23-11-20, participación 6 personas Actividades movilidad sostenible: 25 personas, participación 16% 1. programas ambiental - se incluye movilidad sostenible 18-11-20, participación 19 personas 2. programas ambientales se incluye movilidad sostenible 23-11-20, participación 6 personas | Reporte criterios ambientales | Cumplimiento de criterios ambientales | 70% | 60.5% | 86.43% | La Alcaldía Local alcanzó un 86% de cumplimiento con respecto a la meta planteada.
| Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Participar en el 100% de las actividades que sean convocadas por la Dirección Administrativa - Grupo gestión documental con el fin de que se apliquen correctamente los lineamiento de gestión documental en el proceso o alcaldía local | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Nivel de participación en actividades de gestión documental | (# participaciones en actividades de gestión documental/ # de actividades de gestión documental programadas)*100 | 0 | CONSTANTE | Participación en actividades | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Archivo de gestión Dirección administrativa- Grupo gestión documental | Dirección administrativa- Grupo gestión documental | Evidencias de reunión por proceso o localidad | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 100% | 50% | 100% | La Alcaldía Local participó en una de las dos activiadades convocadas por el grupo de gestión documental de la dirección administrativa | Reporte Dirección Administrativa | 100% | 0% | 0% | Según el reporte remitido por la Dirección Administrativa la Alcaldía Local no participó en ninguna de las actividades convocadas. | Reporte Dirección Administrativa | 100% | 100% | 100% | De las 3 actividades convocadas por la Dirección Administrativa, la Alcaldía Local asistió a las 3 actividades. | Reporte Dirección Administrativa | Nivel de participación en actividades de gestión documental | 100% | 100% | 100% | De las 3 actividades convocadas por la Dirección Administrativa, la Alcaldía Local asistió a las 3 actividades.
| Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Realizar el levantamiento de una (1) caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de los servicios que presta el proceso segmentarlos en grupos que compartan atributos similares y a partir de allí gestionar acciones de acuerdo a la metodología establecidas por la OAP | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Caracterización de levantada | #de caracterizaciones levantada | 0 | SUMA | Caracterizaciones | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | EFICACIA | Publicación intranet institucional | Planeación Institucional | Revisión publicación intranet | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 100% | 1 | 100% | Se elaboró un documento de caracterización a partir de la construcción del ejercicio desarrollado por la Oficina de Atención a la Ciudadanía y en el marco de la metodología establecido por la Departamento Administrativo de la Función Pública, este se constituye como punto de partida para la identificación de grupos de valor particular para cada uno de los procesos que lleva a cabo la entidad | Archivo de gestión de la oficina asesora de planeación | Caracterización de levantada | 1 | 1 | 100% | Se elaboró un documento de caracterización a partir de la construcción del ejercicio desarrollado por la Oficina de Atención a la Ciudadanía y en el marco de la metodología establecido por la Departamento Administrativo de la Función Pública, este se constituye como punto de partida para la identificación de grupos de valor particular para cada uno de los procesos que lleva a cabo la entidad
| Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Registrar una (1) buena práctica/idea innovadora de acuerdo con la metodología dada por la OAP con fin de validar su potencialidad de implementación en los demás procesos de la entidad | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Registro de buena práctica/idea innovadora | buenas prácticas registradas | 2 | SUMA | Practicas registradas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | EFICACIA | Base de datos Ágora | Planeación Institucional | Reportes ÁGORA | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | La Alcaldía Local registró la buena práctica "CONTROL DERECHOS DE PETICIÓN" cuyo objetivo es Generar control sobre la totalidad de requerimientos que ingresan a la alcaldía local. | Reporte equipo Análisis y Políticas | 0% | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | Registro de buena práctica/idea innovadora | 1 | 1 | 100% | La Alcaldía Local registró la buena práctica "CONTROL DERECHOS DE PETICIÓN" cuyo objetivo es Generar control sobre la totalidad de requerimientos que ingresan a la alcaldía local.
| Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1- (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento responsabilidad del proceso / N° de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso)*100 | 100% | CONSTANTE | Planes de mejora | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | MIMEC - SIG | Planeación Institucional | Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP | SI | 100% | 88% | 88% | La Alcaldía Local mantuvo al 88% las acciones correctivas, documentadas y vigentes en el trimestre. | Reporte MIMEC | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía local no tiene acciones abierta vencidas en los aplicativos MIMEC y SIG. | Reporte MIMEC y SIG Ofcina Asesora de Plaenación | 100% | 75% | 75% | La Alcaldía Local de las 7 acciones abiertas tiene 3 acciones vencidas en el trimestre. | Reporte Oficina Asesora de Planeación | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local actualmente tiene tres (3) planes abiertos, con cinco (05) acciones abiertas, las cuales no se encuentran vencidas. | Reporte MIMEC y SIG Ofcina Asesora de Plaenación | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local actualmente tiene tres (3) planes abiertos, con cinco (05) acciones abiertas, las cuales no se encuentran vencidas.
| Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Mantener el 100% de la información de las páginas Web actualizada de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014 | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento publicación de información | (# de requisitos de la ley 1712 de 2014 de publicación de la información cumplidos en la página web/# total de requisitos de la ley 1712 de 2014 de publicación de la información)*100 | N/D | CONSTANTE | Requisitos cumplidos | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Página Web Localidad | Oficina comunicaciones | Revisión página Web de la alcaldía | SI | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | 100% | 97% | 97% | De los 115 criterios evaluados en la actualización de la página web de conformidad con lo definido en la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones" cumple con 112 lo que representa un nivel de cumplimiento trimestral del 97% | Reporte Oficina Asesora de Comunicaciones Ley 1712 de 2014. | 100% | 97% | 97% | De los 115 criterios evaluados en la actualización de la página web de conformidad con lo definido en la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones" cumple con 112 lo que representa un nivel de cumplimiento trimestral del 97% | Reporte Oficina Asesora de Comunicaciones | 100% | 97.39% | 96.52% | De los 115 criterios evaluados en la actualización de la página web de conformidad con lo definido en la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones" y de acuerdo al memorando con radicado No. 20211400005233 , la alcaldía cumple con 111 criterios cumplidos y 4 criterios por actualizar lo que representa un nivel de cumplimiento trimestral del 97%. | Reporte Oficina Asesora de Comunicaciones | Porcentaje de cumplimiento publicación de información | 100% | 97.39% | 97.39% | De los 115 criterios evaluados en la actualización de la página web de conformidad con lo definido en la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones" y de acuerdo al memorando con radicado No. 20211400005233 , la alcaldía cumple con 111 criterios cumplidos y 4 criterios por actualizar lo que representa un nivel de cumplimiento trimestral del 97%.
|  |  | Subtotal metas transversales | 20% | [17 empty] | CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE | 94% |  |  |  | CUMPLIMIENTO II TRIMESTRE | 94.35% |  |  | CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE |  | 86.09% |  |  |  | IV TRIMESTRE | 96.45% |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | 98.99%
|  |  | TOTAL PLAN DE GESTIÓN | 99.95%
[7 empty] | Método de elaboración |  |  |  |  | Aprobó
[7 empty] | Se elaboró mediante mesas de trabajo realizadas para la construcción de los planes de gestión de la alcaldía local, entre profesionales todas las alcaldías locales, la subsecretaría de gestión institucional, subsecretaría de gestión local, las direcciones para la gestión policiva y de gestión para el desarrollo local, y de la oficina asesora de planeación, |  |  |  |  | FRANCY LILIANA MURCIA DIAZ Aprobado mediante caso HOLA N°